## Portada
GineSalud — Cronograma, Presupuesto y Ruta Crítica
Proyecto Final — Análisis de Sistemas I · Tico Tech / GineSalud
Curso:
Análisis de Sistemas I — Universidad Politécnica Internacional
Profesor:
Ing. José Javier Mata Guerrero
Empresa consultora:
Tico Tech
Cliente:
Clínica ginecológica GineSalud
Equipo:
5 integrantes (4 consultores + Scrum Master / Líder de proyecto)
Fuente de los datos:
Proyecto_Analisis_Sistemas.tex (documento técnico completo del repositorio)
Contenido de este libro:
• Cronograma — las 6 semanas del curso y qué se entregó en cada una.
• Presupuesto — presupuesto original (Semana 1), ajustado (Semana 3) y licenciamiento referencial de BI.
• Story Points — estimación de esfuerzo de las historias de usuario (Semana 1 y actualización Semana 4).
• Ruta Crítica (CPM) — cálculo de la ruta crítica del proyecto con fechas de inicio/fin más tempranas y más tardías, y holgura por tarea.
• Recursos — distribución de las 640 horas del proyecto entre los integrantes del equipo.
• Riesgos — matriz de riesgos con probabilidad, impacto y puntaje de severidad.
• Métricas de éxito — indicadores clave para evaluar el sistema una vez implementado.

## Cronograma
Cronograma de contenido por semana
Semana | Contenido exigido por el profesor | Estado en el proyecto
Semana 1 | Negocio, SCRUM (roles/tablero/backlog), historias de usuario, presupuesto, story points, arquitectura, primeros UML | Completo
Semana 2 | Requisitos funcionales/no funcionales, historias adicionales, caso de uso mejorado, roles y permisos, stack técnico, tablero SCRUM | Completo
Semana 3 | Diagramas (actividad, clases, despliegue), refinamiento de arquitectura, factibilidad técnica/económica, herramientas concretas | Completo — diagramas generados en TikZ
Semana 4 | Ruta crítica, estimación de tiempos/recursos, análisis de riesgos, métricas clave | Completo
Semana 5 | Prototipo funcional, pruebas iniciales, análisis de rendimiento, mejoras de interfaz | Completo — prototipo SQL y prototipo web funcional (PostgreSQL real)
Semana 6 | Entrega final (PDF), presentación oral, video resumen, defensa | Completo — PDF y video en el repositorio

## Presupuesto
Presupuesto original — Semana 1
Actividad | Horas | Costo por hora | Subtotal
Análisis del negocio y requisitos | 100 | 12000
Diseño de la base de datos | 140 | 12000
Diseño de arquitectura | 80 | 12000
Diagramas UML | 70 | 12000
Planificación SCRUM y documentación | 110 | 12000
Diseño integración Tableau | 100 | 12000
TOTAL
Presupuesto ajustado — Semana 3 (incorpora integración Power BI / Power Apps)
Actividad | Horas | Costo por hora | Subtotal
Análisis del negocio y requisitos | 100 | 12000
Diseño de la base de datos | 140 | 12000
Diseño de arquitectura | 80 | 12000
Diagramas UML | 70 | 12000
Planificación SCRUM y documentación | 110 | 12000
Diseño integración Tableau | 100 | 12000
Diseño integración Power BI / Power Apps | 40 | 12000
TOTAL
Costos referenciales de licenciamiento de BI (recurrentes, a cargo de GineSalud)
Herramienta | Licencia | Costo referencial (USD)
Tableau | Creator (por usuario) | ~$75 USD/usuario/mes
Tableau | Viewer (por usuario) | ~$15 USD/usuario/mes
Power BI | Pro (por usuario) | ~$10 USD/usuario/mes
Power Apps | Plan por usuario | ~$5 USD/usuario/mes
Nota: valores referenciales de mercado; deben confirmarse con los sitios oficiales de cada proveedor.

## Story Points
Puntos de Historia (Semana 1, actualizado en Semana 4)
Historia de Usuario | Esfuerzo estimado | Puntos de Historia
HU1: Registrar nuevas pacientes en el sistema | Medio | 5
HU2: Programar, modificar y cancelar citas médicas | Alto | 8
HU3: Consultar expediente clínico de una paciente | Medio | 5
HU4: Registrar diagnósticos, tratamientos y observaciones médicas | Alto | 8
HU5: Administrar usuarios y permisos del sistema | Medio | 5
HU6: Visualizar reportes e indicadores mediante Tableau | Alto | 8
HU7: Recibir recordatorios de citas | Bajo | 3
HU8: Consultar estadísticas sobre citas, pacientes y especialidades | Medio | 5
HU13: Registrar y actualizar catálogos administrativos vía Power BI/Power Apps (agregada en Semana 3) | Medio | 5
TOTAL

## Ruta Critica (CPM)
Ruta crítica del proyecto — Método CPM (Semana 4)
Jornada de 8 horas/día. ES/EF = inicio/fin más temprano; LS/LF = inicio/fin más tardío (calculados con fórmulas: cambiar Horas o Duración recalcula toda la tabla).
Tarea | Horas | Duración (días) | Predecesora | ES | EF | LS | LF | Holgura | ¿Ruta crítica?
T1. Análisis del negocio y requisitos | 100 | 7 | --- | 0
T2. Diseño de la base de datos | 140 | 9 | T1
T3. Diseño de arquitectura | 80 | 10 | T1
T4. Diagramas UML | 70 | 5 | T2, T3
T5. Planificación SCRUM y documentación (transversal) | 110 | 14 | --- | 0 |  |  | $B$13
T6. Diseño integración Tableau | 100 | 13 | T4 |  |  |  | $B$13
T7. Diseño integración Power BI / Power Apps | 40 | 5 | T4 |  |  |  | $B$13
Duración total del proyecto (días hábiles)
Ruta crítica: T1 → T3 → T4 → T6 (35 días hábiles, ≈7 semanas de trabajo efectivo). Estas tareas no tienen holgura: cualquier atraso en ellas retrasa el proyecto completo. T2 y T7 tienen holgura frente a sus rutas paralelas (T3 y T6). T5 es transversal y no condiciona la ruta crítica.

## Recursos
Distribución de las 640 horas del proyecto por integrante (Semana 4)
Integrante | Actividades asignadas | Horas
Consultor 1 — Analista de negocio | Análisis del negocio y requisitos | 100
Consultor 2 — Diseñador de datos | Diseño de la base de datos | 140
Consultor 3 — Arquitecto de software | Diseño de arquitectura y Diagramas UML | 150
Consultor 4 — Especialista en BI | Integración con Tableau y con Power BI/Power Apps | 140
Scrum Master / Líder de Proyecto | Planificación SCRUM y documentación | 110
TOTAL
Nota: el Product Owner es un recurso externo de GineSalud y no forma parte de esta distribución de horas.

## Riesgos
Matriz de riesgos del proyecto (Semana 4)
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Mitigación | Plan de contingencia
Acceso no autorizado a datos clínicos sensibles de las pacientes | Media | Alto |  | Controles de acceso por rol, cifrado de datos y auditorías periódicas | Plan de respuesta a incidentes y notificación conforme a la Ley 8968 (Protección de Datos Personales)
Indisponibilidad del sistema durante el horario de atención de la clínica | Baja | Alto |  | Monitoreo del servidor, respaldos automáticos y entorno de pruebas separado del de producción | Procedimiento manual temporal de registro de citas y pacientes mientras se restablece el servicio
Retrasos en la integración con Tableau y Power BI/Power Apps por curva de aprendizaje | Media | Medio |  | Capacitación anticipada del Consultor 4 en ambas herramientas | Reasignación temporal de horas de otros integrantes hacia la tarea de integración
Inconsistencia o duplicidad de datos entre PostgreSQL y los formularios de Power Apps | Baja | Medio |  | Validaciones de datos y transacciones controladas en la capa de lógica de negocio | Rutinas periódicas de limpieza y reconciliación de datos
Cambios de alcance (scope creep) solicitados por el Product Owner de GineSalud | Media | Medio |  | Gestión estricta del Product Backlog durante el Sprint Planning | Evaluación de impacto en tiempo/presupuesto mediante una solicitud formal de cambio
Rotación o ausencia de algún integrante del equipo de Tico Tech | Baja | Alto |  | Documentación exhaustiva y traspaso de conocimiento entre consultores | Incorporación de un consultor de respaldo previamente identificado
Severidad = Probabilidad (Baja=1, Media=2, Alta=3) × Impacto (Bajo=1, Medio=2, Alto=3). Mayor puntaje = mayor prioridad de atención.

## Metricas de exito
Métricas clave de éxito del sistema (Semana 4)
Métrica | Descripción | Meta objetivo
Tiempo promedio de registro de una cita | Tiempo que toma al recepcionista registrar una nueva cita en el sistema | Menor a 2 minutos
Porcentaje de citas sin conflicto de horario | Proporción de citas agendadas sin choques de horario entre especialistas | Mayor al 98%
Tiempo de respuesta en consulta de expediente | Tiempo que tarda el sistema en mostrar el expediente clínico de una paciente | Menor a 3 segundos
Disponibilidad del sistema (uptime) | Porcentaje de tiempo que el sistema se encuentra operativo durante el horario de atención | Mayor al 99%
Adopción del sistema por el personal | Porcentaje del personal capacitado que utiliza el sistema de forma regular | Mayor al 90% en los primeros 3 meses
Tiempo de actualización de reportes en Tableau/Power BI | Tiempo entre el registro de un dato y su reflejo en los dashboards | Menor a 24 horas